## Pantalla1
Lista de Actividades
| 320.2 Diseño y entrega de herramientas | Detalles | SubActividades
| 320.3 Diseño y entrega de un programa de acompañamiento. | Detalles | SubActividades
| 410.2 Provisión de asistencia técnica | Detalles | SubActividades
| 420.3 Diseño y entrega de un programa de acompañamiento. | Detalles | SubActividades
Mostrar el detalle cuando se pase el click sobre el texto
Click va al siguiente nivel
Detalles
Estará dirigida al 100% del personal encargado del diseño y la implementación de sistemas de información y al fortalecimiento de los actuales Centros de Información en los GR
| SubActividades | (Link a lista de subactividades)

## Pantalla2
Sub Actividades de la actividad 320.2
| 320.2.22 Implementación de SIGA en La Libertad. | detalles | tareas
| 320.3.11 Análisis de Factibilidad | detalles | tareas
Click va al siguiente nivel
Detalles
El objetivo de esta actividad es implementar el módulo de recursos humanos del sistema SIGA de Lambayeque en el GR de La Libertad capacitando un equipo que pueda asegurar la implementación y mantenimiento de las funciones del módulo en La Libertad. Ya existe un acuerdo de cooperación entre estas dos regiones pero aun no se ha podido implementar el módulo por problemas de falta de recursos humanos y financieros.
Resultados
Producto
Módulo de Personal implementado en La Libertad
Servicio
| Tareas | (Link a pantalla de tareas)

## Pantalla3
|  |  |  | 2013 | [8 empty] | 2014
Tareas de la actividad 320.2.22 |  |  |  | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero | marzo
Detalles | Presupuesto | Cronograma | T1: Elaboración de TDRs, Conformación del equipo de implementación , Identificar consultores , business analyst (individuales) , especialista de procesos
T2: Elaboración de un plan de apoyo para implementar SIGA en todas las regiones
T3: Plan de implementación & revisión de la situación actual en La Libertad.
T4: Capacitación en Lambayaque al equipo de implementación sobre SIGA.
T5: Validación de pruebas en una gerencia
T6: Oportunidad de mejoras de interoperabilidad en gerencia donde se realizan las pruebas.
T7: Migración de datos historicos al nuevo sistema en todo el pliego.
T8: Capacitación a los funcionarios usuarios del sistema,
T9: Capacitación para los administradores y soporte técnico del sistema.
T10: Informe & Evaluación­
Note on D6: Autor: Tener persona calificada que quede en el GR

## Hoja1
Detalles Tarea | 320.2.22.T1
Elaboración de TDRs, Conformación del equipo de implementación , Identificar consultores , business analyst (individuales) , especialista de procesos
Particpantes
Responsable
Lugar
Presupuesto (awt)