## Sheet1
RESULTADO INTERMEDIO 1: Servicios públicos más inclusivos, con mejor calidad y mayor acceso a nivel regional con énfasis especial en poblaciones vulnerables (niños, jóvenes, mujeres, rural, indígena. RESULTADO INTERMEDIO 2: Prácticas gubernamentales regionales más eficientes, transparentes e inclusivas para la promoción del crecimiento económico equitativo y sostenible. | [21 empty] | CONSULTANT #1 | CONSULTANT #2 | CONSULTANT #3
RESULTADO IMEDIATO 100: Mejora de la capacidad de los GR para desarrollar sistemas de planificación participativos y sensibles al género, en coordinación con los niveles de gobierno nacional, distrital y local, para atender a las necesidades de mujeres, niñas y niños, poblaciones rurales e indígenas y otros grupos vulnerables.
PRODUCTO 110: Asistencia técnica en planificación estratégica e integrada, en coordinación (entre sectores y niveles de gobierno), en metodologías participativa e inclusivas, igualdad de género, RBM, monitoreo, evaluación y programación presupuestal provista a los GR y organizaciones nacionales (centrales).
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados | Lugar | Tareas | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2013-04-12 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  | ROJO ENSIMA | AMARILLO NUEVO | ELIMINADO
110.2 Asistencia técnica para 200 directores y personal técnico de las unidades de planeamiento de largo (100%) y corto plazo (80%) del GR. | 110.2.21 Zonificacion ecológica económica y ordenamiento territorial. Esta actividad tiene como propósito diseñar y proveer un plan de asistencia técnica para fortalecer las capacidades de funcionarios de los GR para la formulación participativa del proceso de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial articulados a los PRDC. |  | TUMBES (depende del contexto de la región) | T1: Elaboración de TDRs de la AT |  | Coordinador Planeam. Especialista Medioam. | 1 | Lima Canada | Personal | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: AT y acompañamiento para la formulación de los ejes temáticos , variables de análisis y pesos para ponderación (documento con recomendaciones y 1 taller de dos días) | 10 personas | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 4 | Lima Tumbes | Personal 1 Pasaje aéreo consultor ZEE-OT Hospedaje 2 días Viáticos 2 días 4 breaks para 10 personas. 2 almuerzos para 10 personas X 1 taller | bar: 2013-04-12 to 2013-06-01
|  |  |  | T3: AT y acompañamiento en el proceso de elaboración de 2 tipos de diagnósticos (físico, biológico, socio-económico, implica 2 talleres de trabajo de 1 día C/u y documento con recomendaciones) | 10 personas por taller. MINAM | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 6 | Lima Tumbes | Personal 2 Pasajes aéreos consultor ZEE-OT y MINAM Hospedaje 2 días X 2 talleres. (Consultor y MINAM) Viáticos 2 días X 2 talleres. (Consultor y MINAM) 4 breaks para 10 personas X 2 talleres. 1 almuerzo para 10 personas X 2 talleres | bar: 2013-07-01 to 2013-09-01
|  |  |  | T4: Curso - Taller en Modelamiento ZEE - 1 taller de 2 días | 10 personas | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 3 | Tumbes | Personal 1 Pasaje aéreo consultor ZEE-OT Hospedaje 2 días Viáticos 2 días 4 breaks para 10 personas. 2 almuerzos para 10 personas X 1 taller | bar: 2013-10-01
|  |  |  | T5: AT y acompañamiento en el desarrollo de 2 submodelos (Valor Bio-Ecológico, Valor Vulnerabilidad y Riesgos, Valor Conflictos de uso - 2 talleres de trabajo de 1 día c/u) | 10 personas por taller. MINAM | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 6 | Lima Tumbes | Personal 2 Pasajes aéreos consultor ZEE-OT y MINAM Hospedaje 2 días X 2 talleres. (Consultor y MINAM) Viáticos 2 días X 2 talleres.(Consultor y MINAM) 4 breaks para 10 personas X 2 talleres. 1 almuerzo para 10 personas X 2 talleres | bar: 2013-11-01 to 2014-03-01
|  |  | PIURA | T1: Elaboración de TDRs de la AT |  | Coordinador Planeam. Especialista Medioam. | 1 | Lima Canada | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2 Materiales de difusión de la ZEE (Tríptico ZEE Región Piura y video promocional) - incluye 1 viaje de dos días. |  | Coordinador Planeam. Consultor comunicaciones | 10 | Lima | Personal Impresión 1 Pasaje aéreo consultor comunicaciones Hospedaje 2 días Viáticos 2 días | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T3 2 Talleres de 1/2 día c/u para difusión y validación de la ZEE (en provincias dentro de Piura, desplazamiento de equipo técnico de ZEE) | 20 personas por taller en provincias dentro de la región 4 personal OER | Coordinador Planeam. OER Equipo técnico ZEE |  | Piura prov. | Pasaje terrestre para 5 personas x 2 talleres. Hospedaje 5 personas x 1 día x 2 talleres. Viáticos 5 personas X 1 día x 2 talleres. 1 breaks para 25 personas X2 talleres. Alojamiento, viáticos y traslado para 15 personas de municipios y comunidades campesinas X 2 talleres | bar: 2013-04-12 to 2013-05-01
|  |  |  | T4. AT para formulación de PT (hoja de ruta y estrategia participativa - 1 taller interno, acompañamiento en formulación de la visión territorial - 1 taller interno, elaboración de propuesta PT, 2 talleres con sociedad civil) | 30 personas x 2 talleres con sc | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 16 | Piura | Personal 4 Pasajes aéreos Consultor ZEE. 1 pasaje aéreo Coordinador Planeam. Hospedaje Consultor 1 día X 4 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 4 talleres. Hospedaje Cordinador 1 día X 1 taller. Viáticos Cordinador 1 día X 1 taller. 2 break X 4 talleres. 3 alquileres de local de 1 día c/u. 3 almuerzos para 30 personas | bar: 2013-06-01 to 2014-01-01
|  |  |  | T5: Capacitación en software INVEST. | 3 funcionarios ZEE | Coordinador Planeam. |  | Lima | Alquiler de local / 6 breaks para 20 personas. 3 pasajes aéreos funcionarios GR Hospedaje para 3 personas X 3 días. Viáticos para 3 personas X 3 días. | bar: 2013-06-01
|  |  |  | T6: Curso taller de escenarios prospectivos y metodología de formulación prospectiva. | 10 personas. | Coordinador Planeam. Consultor Prospectiva | 5 | Piura | Personal 1 Pasaje aéreo consultor Prospectiva Hospedaje 2 días Viáticos 2 días 4 breaks para 10 personas. 2 almuerzos para 10 personas. | bar: 2013-07-01
|  |  | LAMBAYEQUE | T1: Elaboración de TDRs de la AT |  | Coordinador Planeam. Especialista Medioam. | 1 | Lima Canada | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: 2 talleres para la validación y difusión del informe final ZEE (en provincias dentro de Piura, desplazamiento de equipo técnico de ZEE) | 20 personas por taller en provincias dentro de la región 4 personal OER | Coordinador Planeam. OER Equipo técnico ZEE |  | Lambayeque prov. | Pasaje terrestre para 5 personas x 2 talleres. Hospedaje 5 personas x 1 día x 2 talleres. Viáticos 5 personas X 1 día x 2 talleres. 1 breaks para 25 personas X2 talleres. Alojamiento, viáticos y traslado para 15 personas de municipios y comunidades campesinas X 2 talleres. | bar: 2013-04-12 to 2013-05-01
|  |  |  | T3: AT para elaboración y validación del POT (elaboración de hoja de ruta con estructura del proceso de POT - 1 taller de validación, formulación de visión territorial - 2 talleres internos, 2 talleres con sociedad civil) | 30 personas x 2 talleres con sc | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 16 | Chiclayo | Personal 5 Pasajes aéreos Consultor ZEE. 1 pasaje aéreo Coordinador Planeam. Hospedaje Consultor 1 día X 5 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 5 talleres. Hospedaje Cordinador 1 día X 1 taller. Viáticos Cordinador 1 día X 1 taller. 1 break X 5 talleres. 2 alquileres de local de 1/2 día c/u. | bar: 2013-06-01 to 2014-01-01
|  |  |  | T4: Capacitación en software INVEST. | 3 funcionarios ZEE | Coordinador Planeam. |  | Lima | 3 pasajes aéreos funcionarios GR Hospedaje para 3 personas X 3 días. Viáticos para 3 personas X 3 días. | bar: 2013-06-01
|  |  |  | T5: AT para elaborar escenarios prospectivos (1 curso taller introdutorio y dos talleres de trabajo) | 10 personas. | Coordinador Planeam. Consultor Prospectiva | 10 | Chiclayo | Personal 3 Pasajes aéreos Consultor ZEE. 1 pasaje aéreo Coordinador Planeam. Hospedaje Consultor 1 día X 3 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 3 talleres. Hospedaje Cordinador 1 día X 1 taller. Viáticos Cordinador 1 día X 1 taller. 1 break X 3 talleres. 2 almuerzos para 10 personas. 3 alquileres de local de 1/2 día c/u. | bar: 2013-07-01 to 2013-09-01
|  |  |  | T6: AT y acompañamiento para el proceso de consulta de visión, objetivos estratégicos, programas y proyectos del POT (estrategía de consulta y participación ciudadana, acompañamiento en talleresy financiamiento de 3 talleres en Chiclayo)) | 35 personas por 3 talleres. | Coordinador Planeam. Consultor Proceso Participativo | 7 | Chiclayo | Personal 3 Pasajes aéreos Consultor ZEE. 1 pasaje aéreo Coordinador Planeam. Hospedaje Consultor 1 día X 3 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 3 talleres. Hospedaje Cordinador 1 día X 1 taller. Viáticos Cordinador 1 día X 1 taller. 1 break X 3 talleres. 2 almuerzos para 10 personas. 3 alquileres de local de 1/2 día c/u. Alojamiento, viáticos y traslado para 15 personas de municipios y comunidades campesinas. | bar: 2013-10-01 to 2014-01-01
|  |  | LA LIBERTAD | T1: Elaboración de TDRs de la AT |  | Coordinador Planeam. Especialista Medioam. | 1 | Lima Canada | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: AT en la elaboración del expediente técnico (TDR de licitación del expediente técnico, acompañamiento en la elección del especialista que elaborará el ET, revisión del producto del expediente técnico en los temas de: diseño del equipos técnicos, distribución presupuestal y orientación metodológica de los diagnósticos temáticos -2 taller interno de trabajo de 1 día c/u) | 10 personas | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 8 | Trujillo | Personal 2 Pasaje aéreos consultor ZEE-OT Hospedaje 2 días Viáticos 2 días 4 breaks para 10 personas. 2 almuerzos para 10 personas. | bar: 2013-05-01 to 2013-09-01
|  |  |  | T3: AT para la elaboración de la estrategia de abordaje de los ejes temáticos de la ZEE, priorizando edafología (suelos), climatología y geomorfología-fisiografía (relieve) - 2 talleres internos de trabajo. | 11 personas | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 6 | Trujillo | Personal 2 Pasaje aéreos consultor ZEE-OT Hospedaje 2 días Viáticos 2 días 4 breaks para 10 personas. 2 almuerzos para 10 personas. | bar: 2013-10-01 to 2014-03-01
|  |  |  | T4: Capacitación en software INVEST. | 3 funcionarios ZEE | Coordinador Planeam. |  | Lima | 3 pasajes aéreos funcionarios GR Hospedaje para 3 personas X 3 días. Viáticos para 3 personas X 3 días. | bar: 2013-06-01
|  |  | NACIONAL | T1: Desayuno de presentación de de documento de sistematización con recomendaciones | 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor ZZE - OT | 2 | Lima | Personal 1 break para 30 personas. Alquiler de local 1 día. Materiales. | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: 2 documentos sobre sistematización (experiencias de 4 regiones y experiencias de ZEE en Perú (elaboración, 1 taller de validación con ANGR, Plataforma y MINAM, publicación) | 20 personas | Coordinador Planeam. Especialista Medioam. Consultor ZZE - OT Consultor Comunicaciones | 2 10 5 | Lima | Personal 1 break para 20 personas. Alquiler de local 1 día. Imprenta. | bar: 2013-04-12 to 2013-06-01
|  |  |  | T3: Pasantía al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Colombia. | 2 personas X 4 GR 2 OERs 1 MINAM. 1 PCM. Coordinador Planeam. Especialista Medioam. | Coordinador Planeam. Especialista Medioam. | 8 | Lima Colombia | 16 pasajes aéreos a Lima. 25 pasajes a colombia Personal. Viáticos. Hospedaje. Materiales. | bar: 2013-08-01
|  |  |  | T4: Seminario sobre experiencias latinoamericanas y nacionales de ZEE y OT - 2 días | 60 personas de Lima 10 personas de las regiones | Coordinador Planeam. |  | Lima | Local. Materiales. Breaks. Almuerzos. Personal. Alojamiento, Viáticos. Pasajes aéreos. Difusión e invitaciones. | bar: 2013-09-01
PRODUCTO 120: Herramientas para facilitar el diálogo político entre grupos de interés (SC) y regiones, y entre el centro y regiones, provistas a instituciones nacionales claves (CEPLAN & ANGR) y a GR
120.1 Desarrollar e implementar un programa de construcción de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil y el personal del Gobierno Regional, que permita la participación eficiente de la sociedad civil en el diseño e implementación de las funciones de planeamiento regional. | 120.1.21 Fortalecimiento de espacios especializados de concertación. Esta actividad tiene como propósito continuar con el fortalecimiento de capacidades de dialogo entre el GR y SC a partir de los resultados obtenidos en el anterior PAT poniendo énfasis en los espacios de concertación existentes. |  | TUMBES | T1: Actualizar mapeo de organizaciones de la sociedad civil. |  | OER |  | Tumbes | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: Elaboración de TDRs de la AT para la creación de un espacio aglutinador de las organizaciones de la sociedad civil. |  | Coordinador Planeam. OER |  | Lima Tumbes | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T3: Taller inicial de creación de espacio articulador. | 30 personas con sc | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 2 | Tumbes | Personal 1 Pasajes aéreo Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día. Viáticos Consultor 1 día. 1 break para 30 personas. Alquileres de local 1 día. | bar: 2013-05-01
|  |  |  | T4: Diseño y validación de plan de AT para el espacio articulador - 1 taller de 1 día | 30 personas con sc | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 3 | Tumbes | Personal 1 Pasajes aéreo Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día. Viáticos Consultor 1 día. 2 break para 30 personas. Almuerzo para 30 personas Alquiler de local 1 día. | bar: 2013-06-01 to 2013-07-01
|  |  |  | T5: 4 talleres de capacitación. | 30 personas con sc | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 5 | Tumbes | Personal 4 Pasajes aéreos Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día X 4 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 4 talleres. 2 break para 30 personas X 4 talleres. Almuerzo para 30 personas X 4 talleres 4 Alquileres de local de 1 día c/u. | bar: 2013-09-01 to 2014-01-01
|  |  |  | T6: Reuniones de seguimiento. |  | OER |  | Tumbes | bar: 2013-07-01 to 2014-03-01
|  |  | PIURA | T1: Elaboración de TDRs para el fortalecimiento de un espacio especializado de concertación y coordinación - CRS |  | Coordinador Planeam. OER |  | Lima. Piura | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: Diseño y validación del plan de AT del espacio especializado - 1 taller | 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 3 | Piura | Personal 1 Pasajes aéreo Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día. Viáticos Consultor 1 día. 1 break para 30 personas. Alquileres de local 1 día. | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | T3: 2 talleres de capacitación. | 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 5 | Piura | Personal 2 Pasajes aéreos Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día X 2 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 2 talleres. 2 break para 30 personas X 2 talleres. Almuerzo para 30 personas X 2 talleres. 2 Alquileres de local de 1 día c/u. | bar: 2013-08-01; 2013-10-01
|  |  |  | T4: Reuniones de seguimiento. |  | OER |  | Piura | bar: 2013-07-01 to 2014-03-01
|  |  | LAMBAYEQUE | T1: Elaboración de TDRs para el fortalecimiento de la red de asistentes técnicos de la MCLCP que trabaja con - CRS, COPARE, CCR |  | Coordinador Planeam. OER |  | Lima. Chiclayo | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: Diseño y validación del plan de AT del espacio especializado - 1 taller | 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 3 | Chiclayo | Personal 1 Pasajes aéreo Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día. Viáticos Consultor 1 día. 1 break para 30 personas. Alquileres de local 1 día. | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | T3: 2 talleres de capacitación. | 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 5 | Chiclayo | Personal 2 Pasajes aéreos Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día X 2 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 2 talleres. 1 break para 30 personas X 2 talleres. Almuerzo para 30 personas X 2 talleres. 2 Alquileres de local de 1 día c/u. | bar: 2013-08-01; 2013-10-01
|  |  |  | T4: Reuniones de seguimiento. |  | OER |  | Chiclayo | bar: 2013-07-01 to 2014-03-01
|  |  |  | T5: 2 talleres para el fortalecicmiento del espacio de universidades, empresariado y GR | 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 5 | Chiclayo | Personal 2 Pasajes aéreos Consultor Participación Hospedaje Consultor 1 día X 2 talleres. Viáticos Consultor 1 día X 2 talleres. 1 break para 30 personas X 2 talleres. Almuerzo para 30 personas X 2 talleres. 2 Alquileres de local de 1 día c/u. | bar: 2013-08-01; 2013-10-01
|  |  | LA LIBERTAD | T1: Elaboración de TDRs para el fortalecimiento del CODESCILL |  | Coordinador Planeam. OER |  | Lima. Trujillo | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: AT en la elaboración del Plan Regional de Participación Ciudadana -2 talleres internos de 1 día c/u | 15 personas | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 5 | Trujillo | Personal 2 Pasajes aéreo Consultor Participación Hospedaje Consultor 2 día. Viáticos Consultor 2 día. 2 break para 15 personas X 2 talleres. Almuerzo para 15 personas X 2 talleres. | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | T3: 3 talleres de consulta para validar Plan de Participación Ciudadana | 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor Participación OER | 3 | La Libertad Prov. | Pasaje terrestre para 5 personas x 3 talleres. Hospedaje 5 personas x 1 día x 3 talleres. Viáticos 5 personas X 1 día x 3 talleres. 1 breaks para 30 personas X 3 talleres. Alojamiento, viáticos y traslado para 15 personas de municipios y comunidades campesinas X 3 talleres | bar: 2013-08-01; 2013-10-01
|  |  |  | T4: Publicar y Difundir el Plan (cartilla y video) |  | Coordinador Planeam. Consultor Participación Consultor Comunicación. OER | 3 10 | Lima | Personal Impresión 1 Pasaje aéreo consultor comunicaciones Hospedaje 2 días Viáticos 2 días | bar: 2014-01-01 to 2014-02-01
|  |  |  | T5: Reuniones de seguimiento. |  | OER |  | Trujillo | bar: 2013-07-01 to 2014-03-01
| 120.1.21 Fortalecimiento de Consejos Regionales. Esta actividad tiene como propósito continuar con el fortalecimiento de capacidades de dialogo entre el GR y SC a partir de los resultados obtenidos en el anterior PAT poniendo énfasis en los Consejos Regionales |  | TUMBES - PIURA - LAMBAYEQUE | T1: Elaboración de TDRs para programa de capacitación de los Consejos Regionales. |  | Coordinador Planeam. |  | Lima. | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T1: Diseño del plan de capacitación. |  | Coordinador Planeam. Institución Formadora (PRISMA) | Global | Lima. | Personal | bar: 2013-05-01
|  |  |  | T3: 3 talleres de capacitación X 3 regiones (representación, producción normativa, fiscalización) |  | Coordinador Planeam. OER Institución Formadora (PRISMA) | Global | Tumbes - Piura -Lambayeque | Global por servicio | bar: 2013-06-01 to 2013-08-01
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados |  |  | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2012-04-12 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01
120.2 Diseño y entrega de un programa de acompañamiento para CEPLAN que le permita mjorar la coordinación de políticas públicas a nivel local, regional y nacional | 120.2.21 Fortalecimiento de Planes de Capacitación. Esta actividad tiene como propósito fortalecer las capacidades de CEPLAN en torno a los programas de capacitación que ofrece a las regiones |  | NACIONAL | T1: Elaboración de TDR |  | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Christy Gombay |  | Lima Canada | Personal | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Elaboración de plan de mejora de los programas de capacitación CEPLAN |  | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Christy Gombay | 5 | Canada | Personal | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Implementación de plataforma e-learning |  | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Christy Gombay | 5 | Lima Canada Lima | Personal Costo Blackboard Collaborate | bar: 2012-06-01
|  |  |  | T4: Piloto de uso de la plataforma e-learning |  | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Christy Gombay | 2 | Canada | Personal | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados |  |  | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2012-04-12 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01
120.4 Diseño y entrega de un programa de acompañamiento para la ANGR que le permita realizar sus funciones de coordinación, consejería, diseminación de mejores prácticas a los gobiernos regionales. | 120.4.21 Fortalecimiento de la ANGR en sus competencias para la formulación de políticas públicas y diálogo con el Gobierno Nacional |  | NACIONAL | T1: AT a la ANGR en torno a la difusión y debate del informe de la CMMD - Descentralización Fiscal (taller interregional para difusión del informe, AT para elaborar propuestas de DF en el Presupuesto Público) | 3 funcionarios X 4 GR 15 invitados de Piura. | Coordinador Planeam. Consultor Descentralización Fiscal y Presupuesto | 20 | Trujillo (taller interregional) Lima (AT) | Personal. Pasajes terrestres para 9 personas Alojamiento para 9 personas por 1 día Viáticos para 9 personas por 1 día 1 pasaje aéreo Coordinador Planeam. 1 pasaje aéreo expositor ANGR. Hospedaje Coordinador 1 día. Hospedaje expositor ANGR 1 día. Viáticos Coordinador 1 día. Viáticos expositor ANGR 1 día. 1 break para 30 personas. | bar: 2012-04-12 to 2012-05-01; 2012-09-01 to 2012-11-01
|  |  |  | T2: AT a la ANGR en torno a la difusión y debate de las políticas de OT (Sistematización de experiencias y propuesta de lineamientos de PT, diseño e impresión, taller de validación, presentación, apoyo en la discusión de la ley de OT) | Taller para 30 personas Presentación 30 personas | Coordinador Planeam. Consultor ZEE y OT. Consultora Comunicación | 15 5 | Lima | Personal. 2 break para 30 personas 2 Alquileres de local de 1 día. Impresión | bar: 2012-04-12 to 2012-08-01
|  |  |  | T3: AT a la ANGR para su participación en el grupo de trabajo de presupuesto en educación de la CCIE (formulación de hoja de ruta del presupuesto 2014, consultor para asistencia técnica) |  | Coordinador Planeam. Consultor Presupuesto Educación. | 20 | Lima | Personal | bar: 2012-04-12 to 2012-06-01
|  |  |  | T4: AT a la ANGR para su participación en el Consejo Nacional de Salud (consultor que acompañe la formulación de propuestas en torno a la aseguramiento universal) |  | Coordinador Planeam. Consultor Salud. | 20 | Lima | Personal | bar: 2012-07-01 to 2012-09-01
|  |  |  | T5: AT para la implementación del plan de mediano plazo (consultor) |  | Coordinador Planeam. Consultor ANGR | 20 | bar: 2012-05-01 to 2012-08-01
PRODUCTO 130: Diseño de sistemas de planificación regional de largo plazo (centros de planificación regional), creación de un plan de mejora para los centros de planificación regional existentes, y entrega de asistencia técnica y acompañamiento a los GR para implementar los diseños y mejorar los planes entregados.
130.3 Creación y entrega de un Programa de Asistencia Técnica y un Programa de Acompañamiento para los Gobiernos Regionales para apoyar los CEPLARs y las Unidades de planificacion existentes. | 130.3.21 Gestión articulada del planeamiento Esta actividad tiene como objetivo brindar AT y acompañamiento para una gestion articulada del planeamiento y para el uso indicadores de resultado (Planeamiento ex post) en correspondencia con el plan de AT previsto en el PAT anterior. |  | PIURA - LAMBAYEQUE - LA LIBERTAD | T1: Elaboración de TDRs y plan de implementación del CMI |  | Coordinador Planeam. |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Curso - taller de capacitación sobre el CMI (ruta metodológica) - 1 taller x 3 GR | 20 personas | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Michel Filion OER | 8 | Región | Personal 2 Pasajes aéreos nacionales Especialista canad. Michel Filion. 2 pasajes aéreos Coordinador Planeam. Hospedaje Especialista canadiense 6 días. Viáticos Especialista canadiense 6 días. Hospedaje Cordinador 6 días. Viáticos Cordinador 6 días. 4 breaks para 20 personas X 3 talleres. 2 almuerzos para 20 personas X 3 talleres 2 alquileres de local de 2 días c/u. pasaje terrestre, alojamiento y viáticos por 2 días para 3 personas (Tumbes a Piura) | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Implementación piloto del CMI (alineamiento y priorización de indicadores) - 1 taller de 1 día X 3 GR | 20 personas | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Michel Filion Consultor Planeam. OER | 15 4 | Lima Región | Personal 2 Pasajes aéreos nacionales Especialista canad. Michel Filion. 2 pasajes aéreos Consultor Planeam. Hospedaje Especialista canadiense 4 días. Viáticos Especialista canadiense 4 días. Hospedaje Consultor Planeam. 4 días. Viáticos Consultor Planeam. 4 días. 2 breaks para 20 personas X 3 talleres. 1 almuerzos para 20 personas X 3 talleres 2 alquileres de local de 1 días c/u. | bar: 2012-06-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T4: Medición de indicadores (tablero de control como herramienta de monitoreo de Alta Dirección) - 1 taller de trabajo y reunión con Alta Dirección X 3 GR | 20 personas | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Michel Filion Consultor Planeam. OER | 10 10 | Lima Región | Personal 2 Pasajes aéreos nacionales Especialista canad. Michel Filion. 2 Pasajes aéreos Director Nacional 2 pasajes aéreos Coordinador Planeam. 2 pasajes aéreos Consultor Planeam. Hospedaje Especialista canadiense 4 días. Viáticos Especialista canadiense 4 días. Hospedaje Consultor Planeam. 4 días. Viáticos Consultor Planeam. 4 días. Hospedaje Director Nacional 4 días. Viáticos Director Nacional 4 días. Hospedaje Coordinador Planeam. 4 días. Viáticos Coordinador Planeam. 4 días. 2 breaks para 20 personas X 3 talleres. 1 almuerzos para 20 personas X 3 talleres 2 alquileres de local de 1 días c/u. | bar: 2012-08-01
|  |  |  | T5: Seguimiento del funcionamiento del tablero de control (3 talleres de trabajo X 3 GR) | 20 personas | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Michel Filion Consultor Planeam. OER | 3 10 | Lima Región | Personal 2 Pasajes aéreos nacionales Especialista canad. Michel Filion. 6 pasajes aéreos Consultor Planeam. Hospedaje Especialista canadiense 4 días. Viáticos Especialista canadiense 4 días. Hospedaje Consultor Planeam. 12 días. Viáticos Consultor Planeam. 12 días. 2 breaks para 20 personas X 3 talleres X 3 GR. 1 almuerzos para 20 personas X 3 talleres X 3 GR 6 alquileres de local de 1 días c/u. | bar: 2012-09-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T6: Curso taller sobre formulación de presupuestos sensibles al género - 1 taller X 3 GR | 20 personas | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Michel Filion Consultor Planeam. Consultora Género OER | 8 6 2 | Región | Personal 2 Pasajes aéreos Especialista canad. Michel Filion. 2 pasajes aéreos Consultor Planeam. Hospedaje Especialista canadiense 6 días. Viáticos Especialista canadiense 6 días. Hospedaje Consultor Planeam. 6 días. Viáticos Consultor 6 días. 4 breaks para 20 personas X 3 talleres. 2 almuerzos para 20 personas X 3 talleres 2 alquileres de local de 2 días c/u. pasaje terrestre, alojamiento y viáticos por 2 días para 3 personas (Tumbes a Piura) | bar: 2012-09-01
|  |  |  | T7: Implementación piloto de presupuesto sensibles al género (2 talleres de trabajo de 1 día c/u x 3 GR) | 20 personas | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Michel Filion Consultor Planeam. OER | 3 12 | Lima Región | Personal 2 Pasajes aéreos Especialista canad. Michel Filion. 4 pasajes aéreos Consultor Planeam. Hospedaje Especialista canadiense 4 días. Viáticos Especialista canadiense 4 días. Hospedaje Consultor Planeam. 8 días. Viáticos Consultor Planeam. 8 días. 2 breaks para 20 personas X 2 talleres X 3 GR. almuerzos para 20 personas X 2 talleres X 3 GR 4 alquileres de local de 1 días c/u. | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01
|  |  | NACIONAL | T1: Elaboración de TDRs para la sistematización del proceso de implementación de CMI en las regiones. |  | Coordinador Planeam. |  | Lima | bar: 2012-11-01
|  |  |  | T2: Elaboración y validación de la Sistematización |  | Coordinador Planeam. Especialista RBM - Michel Filion | 5 | Lima | Personal | bar: 2012-12-01 to 2013-02-01
|  |  |  | T3: Corrección de estilo, diagramación e impresión de la sistematización. |  | Coordinador Planeam. Consultor Comunicaciones | 5 | Lima | Personal Global impresión | bar: 2013-01-01
|  |  |  | T4: Seminario de presentación de la sistematización (con CEPLAN) | 40 personas | Coordinador Planeam. Director Nacional | TC TC | Lima | 1 break para 40 personas. Alquiler de local por 1 días. Pasajes aéreos para 12 personas Alojamiento en Lima para 12 personas por 1 día Viáticos para 12 personas por 1 día. | bar: 2013-03-01
| 130.3.22 Inclusión de género y grupos excluidos en el planeamiento regional. Esta actividad tiene como propósito articular el planeamiento regional con los planes regionales de género y grupos excluidos. |  | TUMBES | T1: Elaboración de TDRs para brindar AT en la elaboración del PRIO. |  | Coordinador Planeam. |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Elaboración y validación de hoja de ruta y plan de trabajo - 1 reunión interna. (designación del profesional responsable y compromisos del GR) | 20 personas MIMP | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 2 | Lima Tumbes | Personal 1 Pasajes aéreos Consultor Género Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 1 Pasajes aéreos MIMP Hospedaje MIMP 1 día. Viáticos MIMP Género 1 día. | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: AT en la elaboración de la línea de base |  | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 4 | Lima | Personal | bar: 2012-06-01
|  |  |  | T4: Formulación y validación de ejes estratégicos e indicadores - 1 taller de 1 día | 20 personas MIMP | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 6 | Lima Tumbes | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzos para 20 personas X 1 taller alquileres de local de 1 día. | bar: 2012-06-01 to 2012-07-01
|  |  |  | T5: Elaboración de versión preliminar de programas y proyectos |  | Coordinador Planeam. Consultor Género. | 10 | Lima | Personal | bar: 2012-07-01 to 2012-09-01
|  |  |  | T6: 1 taller de validación y elaboración de versión final de programas y proyectos | 20 personas MIMP | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 5 | Lima Tumbes | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzos para 20 personas X 1 taller Alquileres de local de 1 día. 1 Pasajes aéreos MIMP Hospedaje MIMP 1 día. Viáticos MIMP Género 1 día. | bar: 2012-10-01
|  |  | PIURA | T1: Elaboración de TDRs para la identificación de brechas de género. |  | Coordinador Planeam. OER |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Elaboración y validación de hoja de ruta y plan de trabajo - 1 reunión interna |  | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 2 | Lima Piura | Personal 1 Pasajes aéreos Consultor Género Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Formulación y validación de indicadores y fuentes de información - 1 taller de trabajo de 1 día | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 8 | Lima Piura | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzos para 20 personas X 1 taller alquileres de local de 1 día. | bar: 2012-05-01 to 2012-07-01
|  |  |  | T4: Formulación y validación de informe de brechas de género con recomendaciones para su actualización permanente - 1 taller de trabajo de 1 día | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 6 | Lima Piura | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzos para 20 personas X 1 taller Alquileres de local de 1 día. | bar: 2012-07-01 to 2012-09-01
|  |  |  | T5: Presentación. | 40 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 1 | Piura | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 1 break para 40 personas X 1 taller. Alquiler de local de 1 día. | bar: 2012-10-01
|  |  | LAMBAYEQUE | T1: Elaboración de TDRs para el alineamiento del PRIO con el PDRC. |  | Coordinador Planeam. OER |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Elaboración y validación de hoja de ruta y plan de trabajo - 1 reunión interna. | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 2 | Lima Chiclayo | Personal 1 Pasajes aéreos Consultor Género Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Formulación y validación de ejes estratégicos e indicadores - 1 taller de trabajo de 1 día. | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 6 | Lima Chiclayo | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzo para 20 personas X 1 taller alquileres de local de 1 día. | bar: 2012-06-01 to 2012-07-01
|  |  |  | T4: Elaboración de versión preliminar |  | Coordinador Planeam. Consultor Género. | 10 | Lima | Personal | bar: 2012-08-01 to 2012-09-01
|  |  |  | T5: 1 taller de 1 día de validación y elaboración de versión final. | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 5 | Lima Chiclayo | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzo para 20 personas X 1 taller Alquileres de local de 1 día. | bar: 2012-10-01
|  |  |  | T6: 3 talleres de consulta SC (provincias) | 20 personas X 3 talleres | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 2 |  | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 1 breaks para 20 personas X 3 talleres. Alojamiento, viáticos y traslado para 15 personas de municipios y comunidades campesinas X 3 talleres | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01
|  |  |  | T7: Ajuste final y presentación (incluye video) | 40 personas MIMP Direcición / Subdirección | Coordinador Planeam. Consultor Género Consultor Comunicaciones OER | 3 10 | Trujillo | Personal 1 Pasaje aéreo Dirección/Subdirección. 1 Pasaje MIMP Hospedaje Dirección / Subdirección 1 día. Viáticos Dirección / Subdirección 1 día. Hospedaje MIMP 1 día. Viáticos MIMP 1 día. 1 break para 40 personas X 1 taller. Alquiler de local por 1 día. | bar: 2012-11-01 to 2012-12-01
|  |  | LA LIBERTAD | T1: Elaboración de TDRs para el mejoramiento del monitoreo de indicadores de género en CERPLAN y el alineamiento del PRIO |  | Coordinador Planeam. OER |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Revisión y validación de indicadores y fuentes de información - 1 taller de trabajo de 1 día. | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 8 | Lima Trujillo | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzo para 20 personas X 1 taller. | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T3: Elaboración y validación de hoja de ruta y plan de trabajo de alinea miento del PRIO - 1 reunión interna. | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 2 | Lima Trujillo | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzo para 20 personas X 1 taller. | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T4: Elaboración de versión preliminar de alineamiento de PRIO |  | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 10 | Lima | Personal | bar: 2012-08-01 to 2012-09-01
|  |  |  | T5: Taller interno de validación y elaboración de versión final |  | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 6 |  | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 1 taller. 1 almuerzo para 20 personas X 1 taller. | bar: 2012-09-01 to 2012-10-01
|  |  |  | T6: 2 talleres de consulta SC | 20 personas X 2 talleres | Coordinador Planeam. Consultor Género OER | 2 |  | Personal 1 Pasaje aéreo Consultor Género. Hospedaje Consultor Género 1 día. Viáticos Consultor Género 1 día. 2 breaks para 20 personas X 2 talleres. 1 almuerzo para 20 personas X 2 talleres. | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01
|  |  |  | T7: Ajuste final y presentación (incluye video) | 40 personas MIMP Direcición / Subdirección | Coordinador Planeam. Consultor Género Consultor Comunicaciones OER | 3 10 | Trujillo | Personal 1 Pasaje aéreo Dirección/Subdirección. 1 Pasaje MIMP Hospedaje Dirección / Subdirección 1 día. Viáticos Dirección / Subdirección 1 día. Hospedaje MIMP 1 día. Viáticos MIMP 1 día. 1 break para 40 personas X 1 taller. | bar: 2012-11-01
| 130.3.23 Proceso de formulación del PEI alineado al PDRC. Esta actividad tiene como propósito elaborar el PEI de manera articulada al PDRC en el marco del programa piloto de Modernización de la Gestión de la Secretaría de Gestión pública de la PCM. |  | LAMBAYEQUE | T1: Elaboración de TDRs para la AT |  | Coordinador Planeam. |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Elaboración y validación de hoja de ruta y plan de trabajo. | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Planeam. OER | 2 | Lima Chiclayo | Personal 1 Pasajes aéreos Consultor PEI Hospedaje Consultor PEI 1 día. Almuerzo para 20 personas. 2 breaks para 20 personas Alquiler local 1 día Viáticos Consultor PEI 1 día. | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Elaboración de versión preliminar. |  | Coordinador Planeam. Consultor Planeam. | 15 | Lima | Personal | bar: 2012-06-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T4: 1 Taller de validación. | 20 personas | Coordinador Planeam. Consultor Planeam. OER | 2 | Lima Chiclayo | Personal 1 Pasajes aéreos Consultor PEI Hospedaje Consultor PEI 1 día. Almuerzo para 20 personas. 2 breaks para 20 personas Alquiler local 1 día Viáticos Consultor PEI 1 día. | bar: 2012-08-01
|  |  |  | T5: Elaboración de versión final. |  | Coordinador Planeam. Consultor Planeam. | 5 | Lima | Personal | bar: 2012-08-01 to 2012-09-01
|  |  |  | T6: Taller final | 40 personas | Coordinador Planeam. Consultor Planeam. OER | 2 | Chiclayo | Personal 1 Pasajes aéreos Consultor PEI Hospedaje Consultor PEI 1 día. Almuerzo para 20 personas. 2 breaks para 20 personas Alquiler local 1 día Viáticos Consultor PEI 1 día. | bar: 2012-09-01
RESULTADO INMEDIATO 200: Mejora de la capacidad institucional de los GR en gestión pública participativa y basada en resultados de los servicios, programas, políticas y procedimientos para atender a las necesidades de mujeres, niñas y niños, poblaciones rurales e indígenas y otros grupos vulnerables.
PRODUCTO 210: Sistemas administrativos y de gestión que incluyen los CERPLAN, con énfasis en el crecimiento económico sostenible y la entrega del servicio público; diseñados participativamente con los GR.
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados |  |  | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2013-04-12 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01
Actividad 210.2 Programa de Acompañamiento: Agriteam diseñará dentro de los doce meses posteriores a la firma del contrato (y entregará dentro del curso del proyecto, ver 220,2) un programa de acompañamiento para asegurar que los Gobiernos Regionales: (a) Co-diseñar herramientas de administración y gestión adaptadas a las nuevas estructuras organizacionales de gobiernos regionales (b) Co-diseñar un marco para la evaluación de las unidades de funcionamiento y departamentos dentro de los gobiernos regionales, incluyendo estándares, procedimientos, operacionales y líneas de base c) Co-diseñar un sistema de monitoreo y evaluación para evaluar el progreso hecho en el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional; (d) Co-diseñar un set de estándares de calidad para programas sociales y servicios públicos regionales con especial consideración a las brechas de género, generacionales, urbano-rural e intercultural; (e) El CP incluirá un acompañamiento específico a los gobiernos regionales en el diseño de las herramientas legales relacionadas a la reforma de la estructura regional, de acuerdo con los mandatos del marco legal nacional del Perú, tomando en consideración la promoción de las inversiones para el crecimiento económico sostenible, facilitación de relaciones con donantes internacionales, y género y ambiente | 210.2.21. Compendio de Guías sobre Gestión Pública Descentralizada Promover buenas prácticas en la gestión pública descentralizada a través del desarrollo de materiales (guías) sobre procesos de gestión gubernamental que actualmente estén llevando a cabo los GR de la intervención del proyecto. Dichas guías deben incorporar la casuística local de los 4 gobiernos regionales. Temas propuestos: Guía Atención a Ciudadano - MAC, Guía sobre Optimización de Procesos, Guía MAPRO / TUPA Regional, entre otros temas. Estas guías se desarrollarán en el marco de la Polpitica Nacional de modernicacion de la GP (DS. 004-2013-PCM), en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. |  | LIMA | T1: Elaboración de TDR para la contratación de consultor /a |  | Coordinadora PA |  | Lima | bar: 2013-08-01
|  |  |  | T 2: Elaboración de versiones preliminares de 4 guías que incluya casuística regional |  | Consultor/a PA | 25 | Lima | Personal | [12 empty] | x |  | x | bar: 2013-09-01 to 2013-10-01
|  |  |  | T 3: Revisión de versiones preliminares |  | Coordinadora PA PCM -SGP |  | Lima | [14 empty] | x | bar: 2013-10-01
|  |  |  | T4: Ajuste y elaboración de versión final |  | Consultor/a PA | 5 | Lima | Personal | [12 empty] | x |  | x | bar: 2013-11-01
|  |  |  | T5: Procesos de Adecuación Pedagógica |  | Adecuadora Pedagógica | 15 | Lima | Personal | bar: 2013-12-01
|  |  |  | T6: Diagramación e impresión física |  | Imprenta | Servicios | Lima | Servicio de Diagramación e Impresión | bar: 2013-12-01
|  |  |  | T7: Aplicación e institucionalizacion de las Guias en las regiones. Monitoreo y seguimiento a cargo de los OER |  | OER |  | Regiones | bar: 2014-01-01 to 2014-03-01
| 210.2.22. Sensibilización sobre el enfoque de género e inclusión en la gobernabilidad regional Promover conocimientos sobre la gestión pública descentralizada con enfoque de género, mediante la elaboración de un fascículo que incluya tema relacionados: ¿qué es el enfoque de género aplicado a la gestión pública?, lenguaje inclusivo, uso de la normativa a favor de la inclusión y el enfoque de género, entre otros. Los fascículos servirán de base para el desarrollo de talleres de sensibilización a funcionarios y funcionarias de los 4 GR (específicamente de las Direcciones o Gerencias de Desarrollo Social y áreas vinculadas). |  | LIMA | T1: Elaboración de TDR para la contratación de consultor /a |  | Coordinadora PA |  | Lima | bar: 2013-04-12
|  |  |  | T2: Elaboración de versión preliminar de la guía sobre enfoque de género y la gobernabilidad, que incluye 4 talleres en los 4 GR. | 20 participantes por GR | Consultor/a Guía Genero - Inclusión | 15 | Lima | Personal Viaje 5 días para 4 talleres de 1 día c/u (sólo consultor/a) necesita local y breaks | [14 empty] | x | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | T3: Revisión de versión preliminar de la guía. |  | Coordinadora PA MIMP |  | Lima | bar: 2013-07-01
|  |  |  | T4: Ajuste y elaboración de versión final de la guía |  | Consultor/a Guía Genero - Inclusión | 3 | Lima | Personal | [14 empty] | x | bar: 2013-07-01
|  |  |  | T5:Adecuación Pedagógica |  | Adecuadora Pedagógica | 5 | Lima | Personal | bar: 2013-08-01
|  |  |  | T6: Diagramación e impresión de la publicación física |  | Imprenta |  | Lima | Servicio de Diagramación e Impresión | bar: 2013-08-01
|  |  |  | T7: Elaboración de la Metodología de Taller de sensibilización |  | Consultor/a Guía Genero - Inclusión | 1 | Lima | Personal | [14 empty] | x | bar: 2013-07-01
|  |  | REGIONES | T8: Implementación de Talleres de sensibilización en los 4 GR de 2 días. | 40 personas por GR (GR, Municipalidades, ONG, MINP) | Consultor/a Guía Genero - Inclusión | 8 | Regiones | Personal Locales, Breaks, Almuerzos Pasajes, Hospedaje y Viáticos para consultor, invitados y MIMP | [14 empty] | x | bar: 2013-09-01 to 2013-10-01
|  |  |  | T9: Aplicación e institucionalizacion de las Guias en las regiones. Monitoreo y seguimiento a cargo de los OER |  | OER |  | Regiones | bar: 2013-10-01 to 2014-03-01
PRODUCTO 220: AT relacionada a la modernización y reforma del Estado, incluyendo pero no limitada a gestión financiera, enfoque participativo, igualdad de género, gestión basada en resultados, gestión de recursos humanos, administración, gobierno electrónico, servicios públicos y programas sociales (salud, educación) provistas a los GR
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados |  |  | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2012-04-12 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01
220. 1 Asistencia Técnica. Apoyo en Asistencia Técnica (TA): TA será entregada desde el inicio del segundo año del proyecto y durante el transcurso del proyecto, a aproximadamente 700 trabajadores del gobierno regional, representando el 100% de la fuerza de trabajo a cargo de la reforma, al menos al 80% del personal de alta dirección, 90% del personal técnico y a los representantes de todas (aproximadamente 80) unidades y departamentos regionales. TA incluirá pero no se limitará a: (a) Asistencia Técnica especifica en modernización del estado y reforma del servicio público, administración y entrega de programas sociales, manejo de recursos humanos y financieros, gobierno electrónico (uso de IT para mejorar los sistemas de gestión internos y externos); (b) La Asistencia Técnica específica debe integrar explícitamente estrategias de género, ambiente, interculturales y RBM; (c) Organización de programas de capacitación, visitas de estudio, pasantías, encuentros regionales e intercambios (al menos dos (2) por año), conferencias (teleconferencias, videoconferencias y otras), reuniones, talleres; (d) Responder a las necesidades y recomendaciones establecidas en el análisis de necesidades y estudios mencionados en el producto 210. | 220. 1. 21 Pilotos de optimización de procesos y procedimientos administrativos claves. Esta actividad tiene como objetivo realizar la asistencia técnica para desarrollar experiencias piloto sobre la optimización de procesos y procedimientos administrativos claves del gobierno regional, que repercutan en el mejoramiento de los servicios a la ciudadanía. En el marco de la politica de Modernizacion de la Gestion Publica, en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM |  | PIURA Mapeo y optimización de los principales procesos y/o sub procesos de la Gestión del Trámite Documentario | TO: Elaboración de TDR para contratación de consultores |  | Coordinadora PA Especialista PA | 1 | Lima Canadá | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T1: Análisis de los principales documentos de gestión relacionados a la Gestión del Trámite documentario (ROF, MOF, MAPRO) y del sistema de trámite documentario del Gobierno Regional para identificación de principales cuellos de botella. |  | Consultor/a PA 2 | 5 | Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T2: Taller de Identificación y priorización de los principales procesos y sub procesos de la Gestión de Trámite Documentario (máximo 3), | 25 personas del GR Piura | Consultor/a PA 2 Coordinadora PA | 3 | Piura | Pasajes consultor coordinadora, váticos, hospedaje Local x 2 días Breaks Almuerzos | bar: 2012-06-01
|  |  |  | T3: Mapeo y optimización de 3 Pilotos de proceso y/o sub procesos en la Gestión del Trámite documentario | 3 reuniones de trabajo (2 dias) Local - breaks | Conusultor/a PA 2 Especialista PA Especialista IM Coordinadora PA | 20 3 2 | Piura /Lima Canadá/Lima Canadá Lima/Piura | Personal, Pasajes y Viáticos, Hospedajes para la consultar y la Coordinadora, Locales, Breaks, almuerzos | [12 empty] | x | x | bar: 2012-07-01 to 2013-01-01
|  |  | LAMBAYEQUE Mapeo y Optimización de los Principales procedimientos administrativos a incluirse en una posible ventanilla única de trámite, en el marco del piloto de modernización impulsado por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM | T1. Piloto de los principales procedimientos administrativos de 2 sectores priorizados: revisión de la documentación pertinente, reuniones de trabajo, mapeo y optimización de los principales procedimientos administrativos de 2 sectores priorizados. | 30 personas taller (breaks, almuerzos) reuniones de trabajo (breaks) | Conusultor/a PA Especialista PA Especialista IM Coordinadora PA | 27 3 2 | Chiclayo /Lima Canadá/Lima Canadá Lima/Chiclayo | Personal, 3 viajes de la consultora, viáticos, pasajes, hospedajes, local, breaks, almuerzos, viaje de coordinadora y especialista | [12 empty] | x | x | bar: 2012-05-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T2: Evento de presentación de resultados del piloto | 30 personas del GR | Conusultor/a PA Especialista PA Coordinadora PA PCM-SGP | 1 1 1 | Chiclayo | Personal, Taller de 1 día + conferencia de prensa, local, breaks, pasajes, viáticos hospedaje consultor, coordinador, director nacional, especialista, materiales | bar: 2013-01-01
|  |  | LA LIBERTAD Mapeo y Optimización de Procesos y Sub Procesos (Inversiones) y colaboración en la implementación del SIGA | T1: Revisión de la operatividad del SIGA en coordinación con equipo de trabajo (revisión, reuniones de trabajo) |  | Consultor/a PA 2 Coordinadora PA (supervisión) | 3 | Trujillo Lima | Personal, Pasajes, Viáticos y Hospedaje por 2 días | [12 empty] | x | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T2: Análisis de los procesos del sistema de RRHH - SIGA del GR La Libertad para la reformulación del MAPRO |  | Consultor/a PA 2 | 15 | Lima/Trujillo | Personal, Pasajes, Viáticos y Hospedaje por 2 días | [12 empty] | x | x | bar: 2012-06-01 to 2012-11-01
|  |  |  | T3: Taller de identificacioón de procesos y subprecoesos a priorizar en sl Sistema de Inversiones | 20 personas GR LL | Consultor/a PA Coordinadora PA | 3 3 | Trujillo | Personal; pasajes, viáticos y hospedaje por 2 días, breaks, almuerzos | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T4: Mapeo y optimización de procesos y subprocesos identificados (Máximo 3) | 20 personas x 3 reuniones de trabajo | Consultor/a PA Especialista PA Especialista IM Coordinadora PA | 20 3 2 | Lima / Trujillo Canadá Canadá Lima/Trujillo | Personal, pasajes, Viáticos y Hospedaje por 6 días, break, aluerzos | bar: 2012-06-01 to 2012-11-01
| 220.1.22 Fortalecimiento de capacidades El objetivo de esta actividad es el mejoramiento de los procesos y procedimientos administrativos claves para la mejora de los servicios claves a la ciudadanía (Talleres de mapeo, optimización, simplificación administrativa y costeo) |  |  | TO: Elaboración de TDR para contratación de consultores |  | Coordinadora PA |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | To1: Elaboración de Metodología de Talleres |  | Consultor /a PA 1 Coordinadora PA | 1 | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  | TUMBES | T1: Conformación de grupos de trabajo (formales), bajo el seguimiento de los OER |  | OER |  | Tumbes | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T2: Taller sobre mapeo de procesos y formulación del MAPRO (Manual de procedimientos) | 35 personas | Consultor/a PA 1 Coordinadora PA | 2 | Tumbes | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor y Coordinadora, Local, Breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-06-01
|  |  |  | T 3: Taller sobre mapeo de procedimientos administrativos y formulación de TUPA | 35 personas | Consultor/a PA 1 | 2 | Tumbes | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 4: Taller sobre optimización de procesos y procedimientos (simplificación administrativa) | 35 personas | Consultor /a PA 1 | 2 | Tumbes | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-08-01
|  |  |  | T5: Taller de costeo de procesos y procedimientos | 35 personas | Consultor/a PA 1 | 2 | Tumbes | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [13 empty] | x | bar: 2012-09-01
|  |  | PIURA | T1: Conformación de grupos de trabajo (formales), bajo el seguimiento de los OER |  | OER |  | Piura | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T2: Taller mapeo de procedimientos administrativos y formulación de TUPA y simplificacion adminsitrativa | 35 personas | Consultor/a PA 1 Coordinadora PA | 2 | Piura | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor y Coordinadora, Local, Breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 3: Taller sobre costeo de procedimientos administrativos | 35 personas | Consultor/a PA 1 | 2 | Piura | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-08-01
|  |  |  | T 4: Taller sobre mapeo de procesos y formulación del MAPRO (Manual de procedimientos), | 35 personas | Consultor /a PA 1 | 2 | Piura | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [13 empty] | x | bar: 2012-09-01
|  |  | LAMBAYEQUE | T1: Conformación de grupos de trabajo (formales), bajo el seguimiento de los OER |  | OER |  | Chiclayo | bar: 2012-04-12 to 2012-05-01
|  |  |  | T2: Taller mapeo de procedimientos administrativos y formulación de TUPA y simplificacion adminsitrativa | 35 personas | Consultor/a PA Coordinadora PA | 2 | Chiclayo | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor y Coordinadora, Local, Breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-06-01
|  |  |  | T 3: Taller sobre costeo de procedimientos administrativos | 35 personas | Consultor/a PA | 2 | Chiclayo | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 4: Taller sobre mapeo de procesos y formulación del MAPRO (Manual de procedimientos), | 35 personas | Consultor /a PA | 2 | Chiclayo | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [13 empty] | x | bar: 2012-08-01
|  |  | LA LIBERTAD | T1: Conformación de grupos de trabajo (formales), bajo el seguimiento de los OER |  | OER |  | Trujillo | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T 2: Taller de costeo de procesos y procedimientos | 35 personas | Consultor /a PA | 2 | Trujillo | Personal, Pasajes, Viáticos, Hospedaje, Consultor Local, Breaks | [13 empty] | x | bar: 2012-05-01
| 220.2.10 Fortalecimiento de Capacidades en Clima Organizacional Implementación de talleres para la mejora del clima organizacional del personal de los 4 Gobiernos Regionales |  | 4 REGIONES | T1: Contratación de institución formadora para la implementación de 4 talleres de 1 día por los 4 GR. | 30 personas x 4 GR | Institución formadora Coordinadora PA |  | 4 regiones | Contratacion institución formadora (a todo costo). | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
| 220.3.22 Fortalecimiento de la Gestión ambiental y de los recursos naturales AT para el fortalecimiento de los sistemas regional de gestión ambiental y de los recursos naturales |  | TUMBES | TO: Elaboración de TDR para contratación de consultor/a |  | Coordinadora PA |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T1: Análisis para obtención y elaboración de línea base y la determinación de la Agenda Crítica Ambiental |  | Consultor/a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 8 2 | Lima /Tumbes Canadá Lima | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T2: Taller de validación de la línea base | 20 personas | Consultor /a ENV | 1 | Tumbes | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 3: Diseño del Paradigma Institucional |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 4 1 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T 4: Taller de validación de paradigma institucional y elaboración de propuestas de estrategias. | 20 personas | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 2 2 | Tumbes | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, Especialista, y Coordinadora local, breaks, almuerzos | bar: 2012-09-01
|  |  |  | T5: Análisis de estrategias y plan de trabajo. |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 3 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-10-01
|  |  |  | T6: Taller de validación de estrategia y aprobación del plan de trabajo. | 20 personas | Consultor /a ENV Coordinadora PA | 2 | Tumbes | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor y Coordinadora local, breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-11-01
|  |  | PIURA | T1: Análisis para obtención y elaboración de línea base y la determinación de la Agenda Crítica Ambiental |  | Consultor/a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 8 2 | Lima /Piura Canadá Lima | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T 2: Taller de validación de la línea base | 20 personas | Consultor /a ENV | 1 | Piura | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 3: Diseño del Paradigma Institucional |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 4 1 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T 4: Taller de validación de paradigma institucional y elaboración de propuestas de estrategias. | 20 personas | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 2 2 | Piura | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, Especialista, y Coordinadora local, breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-09-01
|  |  |  | T5: Análisis de estrategias y plan de trabajo. |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 3 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-09-01 to 2012-10-01
|  |  |  | T6: Taller de validación de estrategia y aprobación del plan de trabajo. | 20 personas | Consultor /a ENV Coordinadora PA | 2 | Piura | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor y Coordinadora local, breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-11-01
|  |  | LAMBAYEQUE | T1: Análisis para obtención y elaboración de línea base y la determinación de la Agenda Crítica Ambiental |  | Consultor/a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 8 2 | Lima /Chiclayo Canadá Lima | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T 2: Taller de validación de la línea base | 20 personas | Consultor /a ENV | 1 | Chiclayo | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 3: Diseño del Paradigma Institucional |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 4 1 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T 4: Taller de validación de paradigma institucional y elaboración de propuestas de estrategias. | 20 personas | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 2 2 | Chiclayo | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, Especialista, y Coordinadora local, breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-09-01
|  |  |  | T5: Análisis de estrategias y plan de trabajo. |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 3 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-09-01 to 2012-10-01
|  |  |  | T6: Taller de validación de estrategia y aprobación del plan de trabajo. | 20 personas | Consultor /a ENV Coordinadora PA | 2 | Chiclayo | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor y Coordinadora local, breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-11-01 to 2012-12-01
|  |  | LA LIBERTAD | T1: Análisis para obtención y elaboración de línea base y la determinación de la Agenda Crítica Ambiental |  | Consultor/a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 8 2 | Lima /Trujillo Canadá Lima | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T2: Taller de validación de la línea base | 20 personas | Consultor /a ENV | 1 | Trujillo | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, local, breaks | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 3 Diseño del Paradigma Institucional |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 4 1 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T 4: Taller de validación de paradigma institucional y elaboración de propuestas de estrategias. | 20 personas | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 2 2 | Trujillo | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor, Especialista, y Coordinadora local, breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-09-01
|  |  |  | T5: Análisis de estrategias y plan de trabajo. |  | Consultor /a ENV Especialista ENV Coordinadora PA | 3 | Lima Canadá Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-09-01 to 2012-10-01
|  |  |  | T6: Taller de validación de estrategia y aprobación del plan de trabajo. | 20 personas | Consultor /a ENV Coordinadora PA | 2 | Trujillo | Personal, pasaje, viáticos, alojamiento del Consultor y Coordinadora local, breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-11-01
|  |  | Lima | T1: Desayuno Presentación de Hojas de Ruta de los 4GR a las autridades del GN (MINAM, MEM, PCM, GR San Martín, Ucayali) | 20 personas | Consultor /a ENV | 1 | Lima | Personal, local, breaks, almuerzo, pasajes, viáticos, alojamiento de funcionarios de los 4GR e invitdos de otros GR | bar: 2012-11-01
| 220.3.22 Implementación y/o Mejora de herramienta PROCOMPITE como instrumento de desarrollo económico regional AT para la implementación y/o mejora de PROCOMPITE con el objetivo de impulsar el desarrollo económico inclusivo a nivel regional. Esta AT comprende el fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos encargados de la implementación del mismo. |  | Lima | TO: Elaboración de TDR para contratación de consultor/a |  | Coordinadora PA |  | Lima | bar: 2012-04-12
|  |  |  | To1: Elaboración de Metodología de Talleres |  | Consultor PROCOMPITE Coordinadora PA | 2 1 | Lima | bar: 2012-05-01
|  |  | TUMBES | T1: 3 Talleres de capacitación inicial sobre PROCOMPITE • Equipo en general • Consejo Regional • Ejecutivo Regional | 1er. 30 personas 2da. 10 personas 3er 5 personas | Consultor PROCOMPITE Coordinadora PA Consultor Comunicaciones | 2 2 4 | Tumbes | Personal, Pasajes, viaticos, alojamiento Consultores / Coordinadora, local, breaks, almuerzos | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T 2: AT para la implementación de PROCOMPITE (soporte en la elaboración de análisis de mercado, informe sustentatorio al Consejo Regional, propuesta de Ordenanza Regional, soporte elaborar los formatos de presentación al MEF, soporte para el mecanismo de asignación del fondo, soporte para implementación del fondo, y expdiente de cierre) |  | Consultor PROCOMPITE | 30 | Lima /Tumbes | Personal, pasajes, viáticos, alojamiento (3 veces por 2 días) | bar: 2012-06-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T3: 3 Talleres de implementación de PROCOMPITE: (priorización de cadenas, con asociaciones, Comité de Evaluación) | 1er. 30 personas 2da. 40 personas 3er 12 personas | Consultor PROCOMPITE | 3 | Tumbes | Personal, pasajes, viáticos alojamiento consultor | bar: 2012-06-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T4: Evento de lanzamiento de PROCOMPITE TUMBES | 50 personas (local, break) | Consultor PROCOMPITE Director Nacional Coordinadora PA MEF | 1 | Tumbes | Personal, pasajes, viático, hospedajes de consultor, director, coordinadora, local, breaks | bar: 2013-01-01
|  |  | Piura | T 1: AT para la implementación de PROCOMPITE (1 cadena productiva) |  | Consultor PROCOMPITE | 10 | Lima /Piura | Personal, pasajes, viáticos, alojamiento (3 veces por 2 días) | bar: 2012-06-01 to 2012-11-01
|  |  |  | T2: 2 Talleres de implementación de PROCOMPITE: (priorización de cadenas, con asociaciones, Comité de Evaluación) | 1er. 30 personas 2da. 40 personas 3er 12 personas | Consultor PROCOMPITE | 6 | Piura | Personal, pasajes, viáticos alojamiento consultor | bar: 2012-06-01 to 2012-10-01
PRODUCTO 230: Políticas de diálogo que faciliten el diálogo entre los cuatro Gobiernos Regionales e instituciones centrales.
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados |  |  | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2012-04-12 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01
230.3 Organización de programas de capacitación, visitas de estudio, pasantías, conferencias (teleconferencias, videoconferencias y otras), reuniones y talleres. | 230.3.21 Diplomado en Gestión Pública Descentralizada. Tiene por propósito proveer a funcionarios de los GR un diplomado modular presencial y virtual que desarrolle los temas de: descentralización, gestión de inversiones, desarrollo económico y competitividad, igualdad de género, y enfoque territorial. Será desarrollado por una institución formadora peruana y terminará con la elaboración de un proyecto que dé solución a una problemática regional en el marco de los conocimientos impartidos. Este proyecto será formulado por los propios participantes. En el Marco de la Politica modernizacion de la gestion publica, la Creacion de la Escuela Nacional de Adminitracion Publica y Reforma del Servicio Civil. Esta acividad se realiza en cooperación con SERVIR. |  | REGIONES | T1: Eventos de Inauguración en Piura | 15 personas (SERVIR, 4 Comité, PCM, Cogreso, ProGobernabilidad (técnico - administrativo)) | Consultora Comunicaciones | 3 | Piura | Alojamientos, pasajes, viáticos | [12 empty] | x | x | bar: 2012-04-12
|  |  |  | T2: Desarrollo del Diplomado: • Control de calidad. • Reuniones de evaluación 2 veces durante el desarrollo del curso (Comité). | 10 personas | Especialista PA | 2 | Canadá | bar: 2012-04-12 to 2012-10-01
|  |  |  | T3: Evento interregional de clausura del diplomado (Piura) | 15 personas (SERVIR, 4 Comité, PCM, Cogreso, ProGobernabilidad (técnico - administrativo)) | Director Nacional Coordinadora PA Especialista PA | 2 2 2 | Piura | Alojamientos, pasajes, viáticos | [12 empty] | x | x | bar: 2012-11-01
|  |  |  | T 4: Presentación pública | Desayuno de trabajo 15 personas | Coordinadora PA |  | Lima | Desayuno de presentación (local, desayuno para 15 personas), pasajes, viáticos, alojamiento para 8 personas | [12 empty] | x | x | bar: 2012-12-01
|  |  |  | T 5: Implementación de gestiones para el lanzamiento de la 2da versión. |  | Especialista PA Coordinador PA | 10 | [15 empty] | x | bar: 2012-05-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T6: Lanzamiento 2da versión |  | Coordinador PA Especialista PA | 2 | Región | [14 empty] | x | bar: 2013-02-01 to 2013-03-01
| 230.3.22 Articulación intergubernamental: AT para mejorar la participación de los 4 GR en las comisiones intergubernamentales de Salud y Educación para el desarrollo de la Guía Metodológica en Gestión Descentralizada, de la Secretaría de Descentralización. Analizar el producto sobre gestión descentralizada elaborado por las comisiones intergubernamentales de Salud y Educación desde una perspectiva regional – sectorial, el cual conllevaría a la elaboración de una propuesta técnica a elevarse a las respectivas comisiones intergubernamentales. |  | NACIONAL | TO: Elaboración de TDR para contratación de consultor/a |  | Coordinadora PA |  | Lima | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T1: Formación de equipos en los 4 GR: • Equipo base • Educación • Salud |  | OER |  | Regiones | [13 empty] | x | bar: 2012-06-01
|  |  |  | T 2: Taller interregional sobre nociones de gestión pública descentralizada de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Descentralización. | 8 personas x los 4 GR (4 personas de salud y 4 de educación) | Consultora PA Director Nacional | 3 | Piura | Personal, local, breaks, almuerzo, pasajes, viáticos, alojamiento de funcionarios de los 4GR, consultor, director nacional | [12 empty] | x | bar: 2012-07-01
|  |  |  | T 3: Soporte durante las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales de Salud y Educación (3 reuniones al año en Salud y 3 reuniones al año en Educación) |  | Consultora PA Coordinadora PA Director Nacional 4 OER | 12 5 | Lima | Personal, pasajes, alojamiento, viáticos de 4 OER por 6 reuniones | [12 empty] | x | bar: 2012-08-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T 4: Formulación de un documento integrado sobre los principales servicios a implementarse en el territorio (4 departamentos) |  | Consultor PA Coordinadora PA | 15 3 | Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01
|  |  |  | T5: Validación del documento (4 talleres en cada departamentos) | 15 personas x 4 GR (4 locales y breaks) | Consultora PA | 4 | Regiones | Personal, pasajes, viáticos, alojamiento de la consultor | [12 empty] | x | bar: 2012-11-01
|  |  |  | T6: Soporte en la presentación formal del documento a los sectores |  | Consultora PA Coordinadora PA Director Nacional 4 OER | 3 | Lima | Personal, pasajes, viáticos, alojamiento de los 4 OER | [12 empty] | x | bar: 2012-12-01
|  |  |  | T7: AT para los sectores de Salud y Educación en articulación intergubernamental |  | Consultor/a | 20 | Lima | Personal | bar: 2012-05-01 to 2012-09-01
| 230.3.23 Elaboración participativa del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades Asistencia Técnica para la elaboración participativa del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, como parte del soporte a la Secretaría de Descentralización. |  | NACIONAL | T1: Elaboración de Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades |  | Consultor en Desarrollo de Capacidades Director Nacional | 20 | Lima | Personal | [12 empty] | x | bar: 2012-04-12 to 2012-05-01
|  |  |  | T2: 3 Talleres de Validación • Entidades del Gobierno Nacional • Sociedad Civil • Interregional | 20 personas por taller | Consultor en Desarrollo de Capacidades Director Nacional | 6 | Lima /Región a definir | Personal, pasajes y Viáticos, Hospedajes para la consultar y Director Nacional, Locales, Breaks, almuerzos | [12 empty] | x | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T 3: Ajuste y diagración e impresión el Plan Final |  | Consultor en Desarrollo de Capacidades Imprenta | 4 | Lima | Personal, Servicio | [12 empty] | x | bar: 2012-06-01 to 2012-07-01
| 230.3.24 AT para ayudar mejoras prácticas en administración publica Esta actividad se inicia en el presente PAT y culmina al final del proyecto. Tiene por propósito proveer a los funcionarios y las funcionarias de los GR y las instancias nacionales oportunidades para implementar actividades puntuales de investigación, intercambios , acompañamiento por expertos u otras experiencias de aprendizaje en temas de descentralización. Las propuestas serán identificadas en cada región por los OERs, y los Task force y en el ámbito nacional por el gerente del proyecto y las respectivas Instancias Nacionales (IN) . Cada presupuesto debe ser revisado por el gerente y sub gerente nacional y aprobado por el Director del Proyecto. Cada propuesta debe cumplir con los siguientes criterios . 1. no puede superar mas que $ 5,000 por región o instancia nacional por año 2. debe contribuir de manera directa a alguno de los resultados inmediatos. 3. no debe asumir los gastos que son responsabilidad natural del gobierno de Perú incluidos salarios o beneficios. | Producto: Estudios , Informes, propuestas de políticas públicas, planes de transferencia tecnológica Capacidades: Los funcionarios públicos de los GR incrementarán sus conocimientos y habilidades para las temas del proyecto. |  | Tarea 1: Elaboración de presupuesto |  | GR : OERS y Los Task IN: Gerente Nacional y las IN | 2 días | Peru
|  |  |  | Tarea2: Revisión y evaluación de los presupuestos |  | Gerente del Proyecto y Sub Gerente | 1 día 5 días | Peru Canada Lima
|  |  |  | Tarea 3: Aprobación del presupuesto. |  | Director del Proyecto | 2 días | Canada
|  |  |  | Tarea 4: Desarrollo e implementación de la actividad |  | Consultor o funcionario encargado del GR | TBD | Peru
|  |  |  | Tarea 5: Informe |  | Consultor o funcionario encargado del GR | TBD | Peru
RESULTADO INMEDIATO 300: Incremento de las capacidades de los GR para desarrollar, implementar y mantener sistemas de gestión de información (incluyendo IT y captura de información, análisis y diseminación) que sean compatibles (e integradas cuando sean necesarias) con aquellas del gobierno local y nacional. | [21 empty] | Réjean Roy | Richard Gagne | Honoraria
PRODUCTO 310: Asistencia Técnica en la implementación y uso de sistemas de información (sistemas a ser desarrollados por el consultor utilizando metodología participativa con el Gobierno Regional), incluyendo pero no limitándose al marco regulatorio, transparencia y contabilidad, acceso e interpretación de la información, generación y uso de estadísticas y gobierno electrónico, provistos para el gobierno regional y sus comunidades.
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados | Regiones | Tareas | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2012-04-12 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01
310.2 Provisión de asistencia técnica al 70% de las autoridades regionales, 80% del personal senior y técnico (trabajando para las unidades de información del gobierno regional) y el 70% de las organizaciones de participación ciudadana y sistemas de vigilancia (25% organizaciones rurales y 25% de mujeres). | 310.2.23 Programación de software. El propósito de esta actividad es continuar con el fortalecimiento de las capacidades del personal técnico en programación de software en el uso de herramientas y recursos tecnológicos para el desarrollo de software. *** PHP, .Net Intermedio y SQL en nivel intermedio. *** Lambayeque RedHat, postgres avanazados *** Maximo 80 personas , 250 soles x persona | Producto: Reporte de Evaluacion Capacidad: Conocimiento incrementado sobre tecnologías de información en personal técnico de los GR. | 4 REGIONES | T1: Elaboración de TDRs Identificar consultores (SENATI) Identificar las temas de capacitación para cada región |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Canadá Lima | Personal | [13 empty] | 1 | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T2: Desarrollar los planes de formación y los materiales |  | Coordinador IM | 1 | Lima | Personal | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T3: Implementar las actividades de capacitación |  | SENATI | 20 | Regiones | Materiales promocionales de Progobernabilidad Breaks | [14 empty] | 20 | bar: 2012-06-01 to 2012-07-01
|  |  |  | T4: Informe de evaluación y gestión del curso. |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Canadá Lima | Personal | [13 empty] | 1 | bar: 2012-07-01
| 310.2.24 Administración de redes. El objetivo de esta actividad es mejorar los conocimientos de los especialistas en redes de datos y telecomunicaciones de los GR para utilizar de forma eficiente los recursos existentes. Y poder implementar nuevas tecnologías de comunicación. *** maximo 20 personas , 500 soles por persona (telecommunicaciones). | Producto Capacidad: Conocimiento incrementado sobre tecnologías de información en personal técnico de los GR. | 4 REGIONES | T1: Elaboración de TDRs Identificar consultores (SENATI) Identificar las temas de capacitación para cada región |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Canadá Lima | Personal | [13 empty] | 1 | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T2: Desarrollar las planes de formación y los materiales |  | Coordinador IM | 1 | Lima | Personal | [15 empty] | *por estudiante | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  |  |  | T3: Implementar las actividades de capacitación |  | SENATI | 20 | Regiones | Materiales promocionales de Progobernabilidad Breaks | [14 empty] | 20 | *por estudiante | bar: 2012-06-01 to 2012-07-01
|  |  |  | T4: Informe de evaluación y gestión del curso. |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Canadá Lima | Personal | [13 empty] | 1 | bar: 2012-07-01
PRODUCTO 320: Diseño de sistemas de gestión de información para apoyar las necesidades de los cuatro gobiernos regionales y poblaciones rurales.
320.2 Diseño y entrega de herramientas | 320.2.22 Implementación de SIGA en La Libertad. El objetivo de esta actividad es implementar el módulo de recursos humanos del sistema SIGA de Lambayeque en el GR de La Libertad capacitando un equipo que pueda asegurar la implementación y mantenimiento de las funciones del módulo en La Libertad. Ya existe un acuerdo de cooperación entre estas dos regiones pero aun no se ha podido implementar el módulo por problemas de falta de recursos humanos y financieros. | Producto: Módulo de Personal implementado en La Libertad | LA LIBERTAD | T1: Elaboración de TDRs Conformación del equipo de implementación. Identificar consultores business analyst (individuales) especialista de procesos |  | Especialista IM Coordinador IM | 3 3 | Canadá Lima |  | 2012-04-12: 3 |  | 3
|  |  |  | T2: Elaboración de un plan de apoyo para implementar SIGA en todas las regiones |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Canadá | [14 empty] | 1 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Plan de implementación & revisión de la situación actual en La Libertad. |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Lima Chiclayo Trujillo | [14 empty] | 1 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T4: Capacitación en Lambayaque al equipo de implementación sobre SIGA. | 6 personas x 1 día | Especialista IM Coordinador IM Consultor TBD Business Analyst | 3 3 3 | Chiclayo | Materiales Viaticos Break Alojamiento 2 Pasajes Aereos | 2012-05-01: 3 |  | 3 | 3
|  |  |  | T5: Validación de pruebas en una gerencia |  | Especialista IM Coordinador IM | 5 5 |  |  | 2012-06-01: 5 |  | 5
|  |  |  | T6: Oportunidad de mejoras de interoperabilidad en gerencia donde se realizan las pruebas. |  | Especialista IM Coordinador IM | 3 3 |  |  | 2012-06-01: 2; 2012-07-01: 1 |  | 3
|  |  |  | T7: Migración de datos historicos al nuevo sistema en todo el pliego. |  | Consultor TBD Business Analyst Especialista IM Coordianador IM | 60 dias 2 dás TC | Trujillo Canadá Lima | Personal | 2012-06-01: 2 |  | 2 | 60
|  |  |  | T8: Capacitación a los funcionarios usuarios del sistema, |  | Consultor TBD Business Analyst Coordianador IM | 3 3 |  | Materiales Viaticos Break | [14 empty] | 3 | bar: 2012-07-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T9: Capacitación para los administradores y soporte técnico del sistema. |  | Consultor TBD Business Analyst Coordianador IM | 1 1 |  | Materiales Viaticos Break | [14 empty] | 5 | bar: 2012-07-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T10: Informe & Evaluación­ |  | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 |  |  | 2012-12-01: 2 |  | 2
320.3 Diseño y entrega de un programa de acompañamiento. Estará dirigida al 100% del personal encargado del diseño y la implementación de sistemas de información y al fortalecimiento de los actuales Centros de Información en los GR | 320.3.11 Análisis de Factibilidad El objetivo de esta actividad es evaluar la posibilidad de elaborar un plan para el implantación del sistema asistencial de salud (GALENHOS) seleccionando establecimientos de salud para pilotos de implementación recogiendo la experiencia de las implementaciones actuales. | Producto: Informe de análisis y plan de trabajo para la implemntación del GALENHOS en centros de salud de las regiones comprendidas en el proyecto | All regions | T1: Revisar los sistemas actuales |  | Especialista IM Coordinador IM | 4 4 | Regiones | Personal Viaticos Pasajes aéreos | 2012-12-01: 4 |  | 4
|  |  |  | T2: Evaluar los herramientas potenciales |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Regiones | Personal Viaticos Pasajes aéreos | [13 empty] | 1 | bar: 2012-12-01
|  |  |  | T 3: Hacer un análisis de brechas |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Regiones | Personal Viaticos Pasajes aéreos | [13 empty] | 1 | bar: 2012-12-01
|  |  |  | T 4: Informe y plan de implantación con presupuesto |  | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 | Canadá | Personal | 2012-12-01: 2 |  | 2
| 320.3.22 Expediente técnico de los PIP en La Libertad y Piura El objetivo de esta actividad es mantener una supervisión del avance de la creación del expediente técnico así como colaborar en con mejoras para su buena implementación. | Producto: Expedientes técnicos revisado por especialista canadiense | PIURA | T1: Revisión del Pip |  | Especialista IM Coordinador IM Consultor TBD Experto en Infraestructura de redes | 2 2 5 | Canadá Lima | Personal | 2012-05-01: 2 |  | 2 | 5
|  |  |  | T2: Supervisión del expediente técnico |  | Especialista IM Coordinador IM Consultor TBD Experto en Infraestructura de redes | 2 2 5 | Canadá Lima | Personal | 2013-01-01: 2 |  | 2 | 5
|  |  |  | T3: Supervisión de implementación del Pip / próximo PAT |  | Coordinador IM Consultor TBD Experto en Infraestructura de redes | 2 5 | Canadá Lima | Personal | [14 empty] | 5 | bar: 2013-03-01
|  |  | LA LIBERTAD | T4: Revisión del Pip |  | Especialista IM Coordinador IM Consultor TBD Experto en Infraestructura de redes | 2 2 5 | Canadá Lima | Personal | 2012-05-01: 2 |  | 2 | 5
|  |  |  | T5: Supervisión del expediente técnico |  | Especialista IM Coordinador IM Consultor TBD Experto en Infraestructura de redes | 2 2 5 | Canadá Lima | Personal | 2013-01-01: 2 |  | 2 | 5
|  |  |  | T6: Supervisión de implementación del Pip / próximo PAT |  | Coordinador IM Consultor TBD Experto en Infraestructura de redes | 2 5 | Canadá Lima | Personal | [14 empty] | 5 | bar: 2013-03-01
| 320.3.23 Acompañamiento en el proceso de interoperabilidad El objetivo de esta actividad es crear la oportunidad de intercambio de datos entre los sistemas nacionales y regionales a fin de evitar doble o multiple entrada de datos (redundancia). | Producto: Servicio web que permita interoperabilidad implementado. | NACIONAL | T1: Identificar oportunidades interoperabilidad & partner |  | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 | Canadá | Personal | 2012-11-01: 2 |  | 2
|  |  |  | T2: Plan de trabajo |  | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 | Canadá | Personal | 2012-11-01: 2 |  | 2
|  |  |  | T3: análisis de viabilidad de interfaces (preliminar) |  | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 | Canadá | Personal | 2012-11-01: 2 |  | 2
|  |  |  | T4: Análisis funcional de un servicio WEB o Interface |  | Especialista IM Coordinador IM Consultor TBC Business Analyst | 5 5 10 | Trujillo | Personal Viaticos Pasajes Aéreos Equipo técnico 1 persona | 2012-11-01: 5 |  | 5 | 10
|  |  |  | T5 : Informe con recomendaciones sobre prioridades en interoperabilidad. |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Canadá | Personal | [13 empty] | 1 | bar: 2012-11-01
| 320.3.24 Comunidades de práctica El objetivo de esta actividad de fomentar el intercambio de conocimientos sobre los aspectos estratégicos y técnicos de las TIC entre las regiones, de manera general en el subsector de la salud. | Producto: Informe de resultados y seguimiento del evento. | All regions | T1: Elaborar propuesta de contenidos y temas del seminario. |  | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 | Canadá Lima | Materiales ProGobernabilidad Viaticos Pasajes aéreos. | 2012-11-01: 2 |  | 2
|  |  |  | T2: Identificar e invitar participantes |  | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 | Canadá Lima |  | 2012-11-01: 2 |  | 2
|  |  |  | T3: Prépara las presentaciones |  | Coordinador IM | 1 | Lima | bar: 2012-11-01
|  |  |  | T4: Implementar el seminario | 30 Pesonas | Especialista IM Coordinador IM | 2 2 | Piura | Alojamiento Viaticos Pasajes Aéreos Materiales Local Breaks Almuerzo | 2012-11-01: 2 |  | 2
|  |  |  | T5: Redacción del resumen de los aprendizajes realizados |  | Especialista IM Coordinador IM | 1 1 | Canadá Lima | [14 empty] | 1 | bar: 2012-12-01
RESULTADO INMEDIATO 400: Incremento de las capacidades de los GR para desarrollar, implementar y mantener herramientas de E-gov que sean compatibles (e integradas cuando sean necesarias) con aquellas del gobierno local y nacional.
PRODUCTO 410: Diseño de herramientas de E-gov en los cuatro gobiernos regionales y con la participación de sociedad civil, en particular las poblaciones rurales.
410.2 Provisión de asistencia técnica al 70% de las autoridades regionales, 80% del personal senior y técnico (trabajando para las unidades de información del gobierno regional) y el 70% de las organizaciones de participación ciudadana y sistemas de vigilancia (25% organizaciones rurales y 25% de mujeres). | 410. 2.11. Seminario IT Nacional El objetivo de esta actividad es continuar la sensibilización de los decisores, gerentes y/o directores sobre el valor que ofrece la tecnología de la información a sus organizaciones. *** Posibles temas : Geomatica, Inteligencia de Negocios . | Capacidad: Incrementar el entendimiento sobre como las TI pueden cambiar a las organizaciones promoviendo procesos e incrementado su productividad, prestando mejores servicios y construyendo un soporte para los siguientes fases de e-Gov. | All regions /national level | T1: Elaboración de TDRs Hacer Investigación, organizar y gestionar el seminario. Identificar e invitar participantes internacionales |  | Especialista Egov Especialista IM Coordianador IM/Egov | 1 1 1 | Canadá | Personal | 2012-09-01: 3; 2012-10-01: 2 | 2 | 3
|  |  |  | T2: Preparar las presentaciones |  | Especialista IM Especialista Egov Coordinador IM/Egov | 2 2 2 | Piura | Pasajes Aereos Viaticos Material del Proyecto Constancias de participación Hotel Almuer Breaks Centro de reuniones Expositores | 2012-10-01: 2 | 1 | 1
|  |  |  | T3: Implementar el seminario | 4 x GR 2 x SC x GR 2 x Privado x GR 4 Expositores nacionales 4 Expositores internacionales remotos Espececialista Egov Director / SubDirector Progobernabilidad Especialista IM Coordinador Egov/IM 4 OERs | Especialista Egov | 2 | Canadá | Personal | 2012-11-01: 4 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | T4: Redacción del resumen de los aprendizajes realizados |  | Especialista Egov | 2 | Canadá | Personal | 2012-11-01: 2 | 2
| 410.2.22 Pasantía Internacional El propósito de esta actividad es proporcionar mejores prácticas internacionales en materia de tecnología de la información y la gestión de las comunicaciones electrónicas y demostrar cómo se conduce a una mayor transferencia de información, intercambio de conocimientos y la productividad en México. 12 participantes (2 x region , Richard, Rejean, Manuel, ONGEI). 12 Personas | Capacidad: Incrementar el conocimiento sobre las mejores prácticas a nivel internacional sobre la aplicación de las TICs en la toma de desiciones y tener experiencia con ejemplos reales. | All regions /national level | T1: Elaboración de TDRs Hacer Investigación, organizar y gestionar el seminario. Identificar e invitar participantes internacionales |  | Especialista Egov Especialista IM Coordianador IM/Egov | 4 2 4 | Canadá Lima | Personal | 2012-04-12: 4; 2012-05-01: 2 | 4 | 2
|  |  |  | T2: Preparar las presentaciones |  | Especialista Egov Coordianador IM/Egov Consultor TBC coordinador local | 2 5 5 | Canadá Lima Mexico | Personal | [12 empty] | 2 |  | 5 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Implementar la pasantía Reunión previa con participantes para la definición de los objetivos. Director / Subdirector ProGobernabilidad | 2 x GR 2 Nacional (ONGEI, SALUD ??) Espececialista Egov Especialista IM Coordinador Egov/IM *OER posible | Especialista Egov Especialista IM Coordianador IM/Egov Consultor TBC coordinador local en mx | 5 5 5 5 | México | Pasajes Aereos Viaticos Material del Proyecto | 2012-06-01: 10 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | T4: Redacción del resumen de los aprendizajes realizados |  | Especialista Egov | 2 | Canadá | Personal | 2012-06-01: 2 | 2
| 410.2.25 Difusión e implementación de la guía de buenas prácticas en portales E-Gov. El objetivo de esta actividad es hacer de conocimiento en las regiones el contenido de la guía de buenas prácticas en portales EGov desarrollada por ProGobernabilidad. Para sensibilizar a los decisores y los jefes de TI en el desarrollo de portales orientado a las necesidades del ciudadano. El objetivo de esta actividad es ayudar al GR de Piura para que mejore su portal actual, utilizando las mejores prácticas presentadas en la guía y los talleres. La idea es usar el portal de Piura como un modelo en las otras regiones. Tambien se contempla el desarrollo del portal del MAC de Lambayeque implementando las recomendaciones de la guía **** en gestión compra de espacio en la nube para la programación. | Capacidad: Incrementar los conocimientos de buenas prácticas para la creación de portales web | 4 REGIONES | T1 : Impresión y publicación virtual de la guia. |  |  |  | Lima | Diagramación e Impresiones Consultor en comunicaciones | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T2: Elaboración de TDR. Identificar consultores ( individuales o institución) |  | Especialista Egov | 1 | Canadá | [13 empty] | 1 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T3: Desarrollar los talleres | 20 personas x Región | Especialista Egov Consultor Comunicaciones | 4 8 | Regiones | Viaticos Materiales Break | 2012-05-01: 4 | 4 |  | 8
|  |  |  | T4: informe y recomendaciones |  | Especialista Egov Consultor Comunicacioens | 1 5 | Canadá Lima | [13 empty] | 1 |  | 5 | bar: 2012-06-01 to 2012-10-01
|  |  | NACIONAL | T1: Enlace con nivel nacional (ONGEI) |  | Coordinador Egov | 1 | Lima | bar: 2012-05-01 to 2012-09-01
| 410.2.26 AT: Implementación de Guia de Mejores Prácticas de Portales Reformular las 2 actividades para que los programadores capacitados puedan desarrollar la pag web con ayuda de un consultor que haga el seguimiento de la implementación. En todas las regiones. | Producto: Portal de Piura implementado con las recomendaciones de la guia de buenas prácticas. | PIURA LA LIBERTAD | T1: Elaboración de TDR. Identificar consultores ( individuales o institución) |  | Especialista Egov Coordinador Egov | 2 2 | Canadá Lima |  | 2012-06-01: 2 | 2
|  |  |  | T2: Analizar el portal |  | Especialista EGov Consultor Desarrollo Web | 2 5 | Lima La Libertad | [13 empty] | 2 |  | 5 | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T3: Determinar las necesidades |  | Especialista Egov Consultor Desarrollo Web | 3 7 | Lima La Libertad |  | 2012-07-01: 1; 2012-08-01: 2 | 3 |  | 7
|  |  |  | T4: Desarrollar el portal |  | Especialista EGov Consultor Desarrollo Web | 2 24 | Canadá Lima Piura | Servidor web en la nube | 2012-10-01: 2 | 2 |  | 24
|  |  |  | T5: Capacitación del equipo técnico de Piura y La Libertad |  | Consultor Desarrollo Web |  | Piura | [15 empty] | 5 | bar: 2012-09-01 to 2013-02-01
|  |  |  | T6: informe y recomendaciones |  | Especialista Egov Coordinador EGov Consulto Desarrollo Web | 2 2 2 | Canadá Lima |  | 2013-03-01: 2 | 2 |  | 2
|  |  |  | T7: Desarrollar el plan de replicación para las otras regiones |  | Especialista Egov Coordinador EGov Consulto Desarrollo Web | 1 1 5 | Canadá Lima |  | 2013-03-01: 5 | 5 |  | 1
| 410.2.27 Piloto para la implementación de servicios e-gov por teléfono móvil El objectivo de esta actividad es implementar un programa piloto que permitiría brindar un servicio útil para las poblaciones rurales, especialmente las mujeres y otras poblaciones vulnerables, a través de teléfonos móviles, utilizando la nueva plataforma SMS desarrollada por la ONGEI. Piura La Libertad | Producto: Piloto de módulo de envío de SMS para la población. Capacidad: Experiencia en la creción de aplicaciones SMS para servicios a la población | LAMBAYEQUE | T1: Elaboración de TDRs Identificar las necesidades y servicios relacionados con gobierno (planificación) Identificar consultores ( individuales o institución) para trabajar con ONGEI |  | Especialista Egov | 8 | Canadá Lima |  | 2012-06-01: 6; 2012-07-01: 2 | 8
|  |  |  | T2: Desarrollar e implementar el piloto |  | Especialita Egov Cordinador EGov Consultor Desarrollo Software | 2 10 58 | Canadá Lima Regiones | Pasajes Aereos Viaticos Alojamiento | [12 empty] | 5 |  | 58 | bar: 2012-08-01 to 2013-03-01
|  |  |  | T3: Informe y recomendaciones |  | Especialista Egov Coordinador Egov Consultor Desarrollo Software | 3 3 2 | Canadá Lima |  | 2013-02-01: 2 | 3 |  | 2
| 410.2.28 Plan de Comunicación en el manejo de herramientas de software de Lambeyeque (SISGEDO) El gobierno de Lambayeque ha creado herramientas TI de calidad, pero, a veces, los usuarios no pueden explotar su potencial y los ciudadanos no saben que existen. Capacitar a la población (o intermediarios como los responsables de cabinas o representantes de la SC o de gobiernos locales) permitiría paliar esta laguna. | Capacidad: Incremento del conocimiento público sobre los servicios que ofrece el GR | LAMBAYEQUE | T1: Elaboración del plan de difusión del sistema SISGEDO |  | Especialista Egov Consultor Comunicaciones | 1 2 | Canadá Lima | Personal | [12 empty] | 1 |  | 2 | bar: 2012-06-01 to 2012-07-01
|  |  |  | T2: Producción de material de difusión |  | Consultor Comunicaciones | 10 | Lima | Personal | [14 empty] | 10 | bar: 2012-06-01 to 2012-07-01
|  |  |  | T3 : Difusión de spot por medios masivos (Radio,TV,Internet) |  | Especialista Egov Consultor Comunicaciones | 3 2 | Lima Lambayeque | Espacio en Medios masivos (rad,tv,cable regional, internet) Pasajes de Aéreos. Viaticos Alojamiento 2 d | 2012-08-01: 2; 2012-09-01: 1 | 3 |  | 2
|  |  |  | T4 : Realizar los talleres para la población. Estudio previo con la gobernación para viabilidad del taller. Incluir gobiernos locales, gobernadores, tenientes gobernadores, salud y escuelas en lugares remotos. 6 talleres de 3hrs para 40 personas cu. |  | Especialista Egov Consultor Comunicaciones | 2 15 | Lambayeque | Personal | [12 empty] | 1 |  | 15 | bar: 2012-09-01 to 2012-12-01
|  |  |  | T5: Informe y recomendaciones |  | Especialista Egov Coordinador EGov Consultor Comunicaciones | 1 2 2 | Lima Canadá | Personal | [12 empty] | 1 |  | 2 | bar: 2013-01-01
| 410.2.29 Plan de rediseño de la página web de Lambayeque Rediseño del portal del GR de Lambayeque en el marco del piloto de modernización impulzado por la PCM. | Producto: Portal Web de Lambayeque rediseñado | LAMBAYEQUE | T1: Elaboración de TDR. Identificar consultores ( individuales o institución) |  | Especialista Egov Coordinador Egov | 1 1 | Lima | [13 empty] | 1 | bar: 2012-06-01
|  |  |  | T2: Analizar el portal |  | Consultor Desarrollo Web | 5 | Lima | [15 empty] | 5 | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T3: Determinar las necesidades |  | Consultor Desarrollo Web | 7 | Lima Piura | [15 empty] | 7 | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  |  |  | T4: Desarrollar el portal | Persoanl de TI capacitado en desarrollo de software en la región | Consultor Desarrollo Web Coordinador Egov | 40 10 | Lima Piura | Servidor web en la nube | [14 empty] | 40 | bar: 2012-09-01 to 2012-11-01
|  |  |  | T5: Capacitación del equipo técnico de Lambayeque |  | Especialista Egov Consultor Desarrollo Web | 1 5 | Piura | [13 empty] | 1 |  | 5 | bar: 2012-09-01 to 2013-02-01
|  |  |  | T6: informe y recomendaciones |  | Especialista Egov Coordinador EGov Consultor Desarrollo Web | 2 2 2 | Canadá Lima |  | 2013-03-01: 2 | 2 |  | 2
PRODUCTO 400: Asistencia Técnica en la implementación y uso de herramientas de E-gov diseñadas para los gobiernos regionales.
Actividades | Descripción Sub Actividades | Resultados | Regiones | Tareas | Participantes | Responsabilidad | Nivel de Esfuerzo | Lugar | Presupuesto | 2012-04-12 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01
420.3 Diseño y entrega de un programa de acompañamiento. Estará dirigida al 100% del personal encargado del diseño y la implementación de sistemas de información y al fortalecimiento de los actuales Centros de Información en los GR | 420.3.11 Comunidades de práctica El objetivo de esta actividad de fomentar el intercambio virtual continuo de conocimientos sobre los aspectos estratégicos y técnicos de las TIC y del Gobierno Electrónico entre las regiones, de manera general y, posiblemente, en el subsector de la salud. Se haría utilizando una herramienta como un blog o un wiki. *El animador de cada comunidad (comunidad general y comunidad salud) podría ser un estudiante y/o un empleado de un gobierno regional y/o un miembro del equipo peruano de ProGobernabilidad como Manuel, con la participación esporádica de RR y RG. Esta persona tendría esencialmente que “empujar” contenidos útiles para los miembros de la comunidad, facilitar las discusiones entre miembros. | Producto: Herramienta informática para el compartir experiencias e información entre los encargados de TI de las regiones. Capacidad: Incrementar la capacidad de intercambio de información y experiencias entre los encargados de TI de las regiones. | All regions | T1: Elaborar plan de implementación de comunidad virtual. |  | Especialista Egov Consultor Comunicaciones | 1 2 | Lima Canadá | Personal | [12 empty] | 1 |  | 2 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | T2: Diseñar y lanzar la(s) comunidades |  | Especialista Egov Consultor Comunicaciones | 2 3 | Lima | Personal | [12 empty] | 2 |  | 3 | bar: 2012-05-01; 2012-11-01
|  |  |  | T3: Animar la(s) comunidad(es) virtual(es) |  | Especialista Egov Consultor Comunicaciones | 2 24 | vitual | Personal | [12 empty] | 2 |  | 24 | bar: 2012-06-01 to 2013-03-01
|  |  |  | T4: Informe y evaluación |  | Especialista Egov Coordinador EGov Consultor Comunicaciones | 1 1 1 | Canadá Lima | Personal | [12 empty] | 1 |  | 1 | bar: 2013-03-01
X
X
X
[22 empty] | X | X
[22 empty] | X | X
[22 empty] | x | X
Note on E53: JHONATAN: Seria 30 personas. Posiblemente La Libertad. En una sola region Lambayeque
Note on B222: MANUEL: Decidir lugar y fecha especifico
Note on C222: MANUEL: Seguimiento de mejoramiento de capacidades.
Note on D227: MANUEL: Revisar como coordinar con GR La Libertad
Note on E230: MANUEL: Tener persona calificada que quede en el GR
Note on E251: MANUEL: guis de estandares y procedimientos de interoperabilidad
Note on C263: MANUEL: Los participantes pueden hablar en un evento sobre los temas vistos en la pasantía. Tarea … seguiminento plan de transferencia
Note on E263: MANUEL: Confirmar logística en Mexico con Réjean, contratar una persona en mexico.
Note on Y265: MANUEL: Agregar tareas y titulos de expertos
Note on E269: MANUEL: Consultor Egov (creador de la guía)
Note on E282: MANUEL: Consultor comunicaciones.
Note on C295: MANUEL: Los participantes pueden hablar en un evento sobre los temas vistos en la pasantía. Tarea … seguiminento plan de transferencia
Note on A416: Cinthya Tello: Creo Jhonatan debe ir en 407.1. Te rogaría colocarlo como está, fijate un poco en la redacción de la columna B. mil gracias